## Bảng theo dõi Tiến độ
STT | Mã Hệ | Hãng | Nhóm phân khúc | Thu thập Catalogue | Thu thập CAD | Thu thập Shopdrawing | Thu thập HD Lắp đặt | Phân tích kỹ thuật | Nhập Database | Đánh giá Ưu/Nhược | Viết báo cáo kỹ thuật | Mức độ hoàn thiện (%) | Người phụ trách | Hạn hoàn thành | Ghi chú / Vướng mắc
1 | Việt Pháp 450 | Việt Pháp | Phổ thông | ✓ Hoàn thành | ✓ Hoàn thành | ✗ Chưa làm | ✓ Hoàn thành | ✓ Hoàn thành | ✓ Hoàn thành | ✓ Hoàn thành | ✗ Chưa làm | 85% | Phòng R&D Sao Vàng | 2026-Q4
2 | Việt Pháp 4400 | Việt Pháp | Phổ thông | ✓ Hoàn thành | ✓ Hoàn thành | ✗ Chưa làm | ✓ Hoàn thành | ✓ Hoàn thành | ✓ Hoàn thành | ✓ Hoàn thành | ✗ Chưa làm | 85% | Phòng R&D Sao Vàng | 2026-Q4
3 | Việt Pháp 2600 | Việt Pháp | Phổ thông | ✓ Hoàn thành | ✓ Hoàn thành | ✗ Chưa làm | ✓ Hoàn thành | ✓ Hoàn thành | ✓ Hoàn thành | ✓ Hoàn thành | ✗ Chưa làm | 85% | Phòng R&D Sao Vàng | 2026-Q4
4 | Shal 55 | Việt Pháp | Tầm trung | ✓ Hoàn thành | ✓ Hoàn thành | ✓ Hoàn thành | ✓ Hoàn thành | ✓ Hoàn thành | ✓ Hoàn thành | ✓ Hoàn thành | ✗ Chưa làm | 80% | Phòng R&D Sao Vàng | 2026-Q4
5 | Việt Pháp 1100 | Việt Pháp | Mặt dựng | ✓ Hoàn thành | ✓ Hoàn thành | ✓ Hoàn thành | ✓ Hoàn thành | ✓ Hoàn thành | ✓ Hoàn thành | ✓ Hoàn thành | ✗ Chưa làm | 80% | Phòng R&D Sao Vàng | 2026-Q4
6 | Shal Premium | Việt Pháp | Cao cấp Premium | ✓ Hoàn thành | ✓ Hoàn thành | ✓ Hoàn thành | ✓ Hoàn thành | ✓ Hoàn thành | ✓ Hoàn thành | ✓ Hoàn thành | ✗ Chưa làm | 80% | Phòng R&D Sao Vàng | 2026-Q4
7 | PMA 55 | PMA | Phổ thông Vát cạnh | ✓ Hoàn thành | ✓ Hoàn thành | ✗ Chưa làm | ✓ Hoàn thành | ✓ Hoàn thành | ✓ Hoàn thành | ✓ Hoàn thành | ✗ Chưa làm | 85% | Phòng R&D Sao Vàng | 2026-Q4
8 | PMA Platinum | PMA | Cao cấp Platinum | ✓ Hoàn thành | ✓ Hoàn thành | ✓ Hoàn thành | ✓ Hoàn thành | ✓ Hoàn thành | ✓ Hoàn thành | ✓ Hoàn thành | ✗ Chưa làm | 80% | Phòng R&D Sao Vàng | 2026-Q4
9 | PMA Classic 58 | PMA | Rãnh C Classic | ✓ Hoàn thành | ✓ Hoàn thành | ✓ Hoàn thành | ✓ Hoàn thành | ✓ Hoàn thành | ✓ Hoàn thành | ✓ Hoàn thành | ✗ Chưa làm | 80% | Phòng R&D Sao Vàng | 2026-Q4
10 | PMA 65 | PMA | Rãnh C Classic | ✓ Hoàn thành | ✓ Hoàn thành | ✓ Hoàn thành | ✓ Hoàn thành | ✓ Hoàn thành | ✓ Hoàn thành | ✓ Hoàn thành | ✗ Chưa làm | 80% | Phòng R&D Sao Vàng | 2026-Q4
11 | PMA 75 | PMA | Rãnh C Classic | ✓ Hoàn thành | ✓ Hoàn thành | ✓ Hoàn thành | ✓ Hoàn thành | ✓ Hoàn thành | ✓ Hoàn thành | ✓ Hoàn thành | ✗ Chưa làm | 80% | Phòng R&D Sao Vàng | 2026-Q4
12 | PMA 93 | PMA | Trượt lùa Trung cấp | ✓ Hoàn thành | ✓ Hoàn thành | ✗ Chưa làm | ✓ Hoàn thành | ✓ Hoàn thành | ✓ Hoàn thành | ✓ Hoàn thành | ✗ Chưa làm | 80% | Phòng R&D Sao Vàng | 2026-Q4
13 | PMA 95 | PMA | Trượt lùa Trung cấp | ✓ Hoàn thành | ✓ Hoàn thành | ✓ Hoàn thành | ✓ Hoàn thành | ✓ Hoàn thành | ✓ Hoàn thành | ✓ Hoàn thành | ✗ Chưa làm | 80% | Phòng R&D Sao Vàng | 2026-Q4
14 | PMA 115 | PMA | Trượt lùa Cao cấp | ✓ Hoàn thành | ✓ Hoàn thành | ✓ Hoàn thành | ✓ Hoàn thành | ✓ Hoàn thành | ✓ Hoàn thành | ✓ Hoàn thành | ✗ Chưa làm | 80% | Phòng R&D Sao Vàng | 2026-Q4
15 | PMA Lift & Slide | PMA | Lift & Slide Cao cấp | ✓ Hoàn thành | ✓ Hoàn thành | ✓ Hoàn thành | ✓ Hoàn thành | ✓ Hoàn thành | ✓ Hoàn thành | ✓ Hoàn thành | ✗ Chưa làm | 80% | Phòng R&D Sao Vàng | 2026-Q4
16 | PMA Slim | PMA | Slim Ngoại thất Cao cấp | ✓ Hoàn thành | ✓ Hoàn thành | ✗ Chưa làm | ✓ Hoàn thành | ✓ Hoàn thành | ✓ Hoàn thành | ✓ Hoàn thành | ✗ Chưa làm | 80% | Phòng R&D Sao Vàng | 2026-Q4
17 | PMA Thermal 65 | PMA | Cầu cách nhiệt Cao cấp | ✓ Hoàn thành | ✓ Hoàn thành | ✓ Hoàn thành | ✓ Hoàn thành | ✓ Hoàn thành | ✓ Hoàn thành | ✓ Hoàn thành | ✗ Chưa làm | 80% | Phòng R&D Sao Vàng | 2026-Q4
18 | PMA Thermal 75 | PMA | Cầu cách nhiệt Siêu cao cấp | ✓ Hoàn thành | ✓ Hoàn thành | ✓ Hoàn thành | ✓ Hoàn thành | ✓ Hoàn thành | ✓ Hoàn thành | ✓ Hoàn thành | ✗ Chưa làm | 80% | Phòng R&D Sao Vàng | 2026-Q4
19 | PMA Curtain Wall | PMA | Curtain Wall Stick | ✓ Hoàn thành | ✓ Hoàn thành | ✓ Hoàn thành | ✓ Hoàn thành | ✓ Hoàn thành | ✓ Hoàn thành | ✓ Hoàn thành | ✗ Chưa làm | 80% | Phòng R&D Sao Vàng | 2026-Q4
20 | PMA Railing | PMA | Phổ thông | ✓ Hoàn thành | ✓ Hoàn thành | ✗ Chưa làm | ✓ Hoàn thành | ✓ Hoàn thành | ✓ Hoàn thành | ✗ Chưa làm | ✗ Chưa làm | 75% | Phòng R&D Sao Vàng | 2026-Q4
21 | PMA Partition | PMA | Phổ thông | ✓ Hoàn thành | ✓ Hoàn thành | ✗ Chưa làm | ✓ Hoàn thành | ✓ Hoàn thành | ✓ Hoàn thành | ✓ Hoàn thành | ✗ Chưa làm | 80% | Phòng R&D Sao Vàng | 2026-Q4
22 | PMA 50 | PMA | Phổ thông | ✓ Hoàn thành | ✓ Hoàn thành | ✗ Chưa làm | ✓ Hoàn thành | ✓ Hoàn thành | ✓ Hoàn thành | ✓ Hoàn thành | ✗ Chưa làm | 80% | Phòng R&D Sao Vàng | 2026-Q4
23 | PMA 63 | PMA | Phổ thông | ✓ Hoàn thành | ✓ Hoàn thành | ✓ Hoàn thành | ✓ Hoàn thành | ✓ Hoàn thành | ✓ Hoàn thành | ✓ Hoàn thành | ✗ Chưa làm | 80% | Phòng R&D Sao Vàng | 2026-Q4
24 | PMA 72 | PMA | Phổ thông | ✓ Hoàn thành | ✓ Hoàn thành | ✓ Hoàn thành | ✓ Hoàn thành | ✓ Hoàn thành | ✓ Hoàn thành | ✓ Hoàn thành | ✗ Chưa làm | 80% | Phòng R&D Sao Vàng | 2026-Q4
25 | Kogen Slim 50/68 | Kogen | Xếp trượt Cao cấp | ✓ Hoàn thành | ✓ Hoàn thành | ✓ Hoàn thành | ✓ Hoàn thành | ✓ Hoàn thành | ✓ Hoàn thành | ✓ Hoàn thành | ✗ Chưa làm | 85% | Phòng R&D Sao Vàng | 2026-Q4
26 | Kogen Slim Lùa | Kogen | Slim Ngoại thất Cao cấp | ✓ Hoàn thành | ✓ Hoàn thành | ✓ Hoàn thành | ✓ Hoàn thành | ✓ Hoàn thành | ✓ Hoàn thành | ✓ Hoàn thành | ✗ Chưa làm | 85% | Phòng R&D Sao Vàng | 2026-Q4
27 | Kogen 60 Đa khoang | Kogen | Anodized Cao cấp | ✓ Hoàn thành | ✓ Hoàn thành | ✓ Hoàn thành | ✓ Hoàn thành | ✓ Hoàn thành | ✓ Hoàn thành | ✓ Hoàn thành | ✗ Chưa làm | 80% | Phòng R&D Sao Vàng | 2026-Q4
28 | VRA55 | Viralwindow | Anodized Phổ thông | ✓ Hoàn thành | ✓ Hoàn thành | ✓ Hoàn thành | ✓ Hoàn thành | ✓ Hoàn thành | ✓ Hoàn thành | ✓ Hoàn thành | ✓ Hoàn thành | 90% | Phòng R&D Sao Vàng | 2026-Q4
29 | VRA64 | Viralwindow | Anodized Trung cấp | ✓ Hoàn thành | ✓ Hoàn thành | ✗ Chưa làm | ✓ Hoàn thành | ✓ Hoàn thành | ✓ Hoàn thành | ✓ Hoàn thành | ✗ Chưa làm | 80% | Phòng R&D Sao Vàng | 2026-Q4
30 | VRA94 | Viralwindow | Anodized Trung cấp | ✓ Hoàn thành | ✓ Hoàn thành | ✓ Hoàn thành | ✓ Hoàn thành | ✓ Hoàn thành | ✓ Hoàn thành | ✓ Hoàn thành | ✗ Chưa làm | 85% | Phòng R&D Sao Vàng | 2026-Q4
31 | VRE65 (Cửa sổ) | Viralwindow | Anodized Cao cấp | ✓ Hoàn thành | ✓ Hoàn thành | ✓ Hoàn thành | ✓ Hoàn thành | ✓ Hoàn thành | ✓ Hoàn thành | ✓ Hoàn thành | ✓ Hoàn thành | 90% | Phòng R&D Sao Vàng | 2026-Q4
32 | VRE65 (Cửa đi) | Viralwindow | Anodized Cao cấp | ✓ Hoàn thành | ✓ Hoàn thành | ✓ Hoàn thành | ✓ Hoàn thành | ✓ Hoàn thành | ✓ Hoàn thành | ✓ Hoàn thành | ✓ Hoàn thành | 90% | Phòng R&D Sao Vàng | 2026-Q4
33 | VRE120 | Viralwindow | Anodized Cao cấp | ✓ Hoàn thành | ✓ Hoàn thành | ✓ Hoàn thành | ✓ Hoàn thành | ✓ Hoàn thành | ✓ Hoàn thành | ✓ Hoàn thành | ✗ Chưa làm | 85% | Phòng R&D Sao Vàng | 2026-Q4
34 | VRE180 | Viralwindow | Anodized Cao cấp | ✓ Hoàn thành | ✓ Hoàn thành | ✓ Hoàn thành | ✓ Hoàn thành | ✓ Hoàn thành | ✓ Hoàn thành | ✓ Hoàn thành | ✗ Chưa làm | 80% | Phòng R&D Sao Vàng | 2026-Q4
35 | VRE Thủy lực | Viralwindow | Thủy lực Siêu cao cấp | ✓ Hoàn thành | ✓ Hoàn thành | ✓ Hoàn thành | ✓ Hoàn thành | ✓ Hoàn thành | ✓ Hoàn thành | ✓ Hoàn thành | ✗ Chưa làm | 85% | Phòng R&D Sao Vàng | 2026-Q4
36 | VRE Lift Slide | Viralwindow | Lift & Slide Cao cấp | ✓ Hoàn thành | ✓ Hoàn thành | ✓ Hoàn thành | ✓ Hoàn thành | ✓ Hoàn thành | ✓ Hoàn thành | ✓ Hoàn thành | ✗ Chưa làm | 80% | Phòng R&D Sao Vàng | 2026-Q4
37 | VRE Bi-fold | Viralwindow | Xếp trượt Cao cấp | ✓ Hoàn thành | ✓ Hoàn thành | ✗ Chưa làm | ✓ Hoàn thành | ⚡ Đang làm | ⚡ Đang làm | ✗ Chưa làm | ✗ Chưa làm | 60% | Phòng R&D Sao Vàng | 2026-Q4 | Cần thu thập thêm (Đang nghiên cứu)
38 | AW55 IN/OU | Civro | Anodized Trung cấp | ✓ Hoàn thành | ✓ Hoàn thành | ✓ Hoàn thành | ✓ Hoàn thành | ✓ Hoàn thành | ✓ Hoàn thành | ✓ Hoàn thành | ✗ Chưa làm | 85% | Phòng R&D Sao Vàng | 2026-Q4
39 | AW65 IN/OU | Civro | Anodized Cao cấp | ✓ Hoàn thành | ✓ Hoàn thành | ✓ Hoàn thành | ✓ Hoàn thành | ✓ Hoàn thành | ✓ Hoàn thành | ✓ Hoàn thành | ✓ Hoàn thành | 90% | Phòng R&D Sao Vàng | 2026-Q4
40 | AW75 IN/OU | Civro | Anodized Siêu cao cấp | ✓ Hoàn thành | ✓ Hoàn thành | ✓ Hoàn thành | ✓ Hoàn thành | ✓ Hoàn thành | ✓ Hoàn thành | ✓ Hoàn thành | ✗ Chưa làm | 85% | Phòng R&D Sao Vàng | 2026-Q4
41 | AD55 IN/OU | Civro | Anodized Cao cấp | ✓ Hoàn thành | ✓ Hoàn thành | ✓ Hoàn thành | ✓ Hoàn thành | ✓ Hoàn thành | ✓ Hoàn thành | ✓ Hoàn thành | ✗ Chưa làm | 80% | Phòng R&D Sao Vàng | 2026-Q4
42 | AD65 IN/OU | Civro | Anodized Cao cấp | ✓ Hoàn thành | ✓ Hoàn thành | ✓ Hoàn thành | ✓ Hoàn thành | ✓ Hoàn thành | ✓ Hoàn thành | ✓ Hoàn thành | ✓ Hoàn thành | 90% | Phòng R&D Sao Vàng | 2026-Q4
43 | AD65 IN_HB/OU_HB | Civro | Anodized Siêu cao cấp | ✓ Hoàn thành | ✓ Hoàn thành | ✓ Hoàn thành | ✓ Hoàn thành | ⚡ Đang làm | ✓ Hoàn thành | ✗ Chưa làm | ✗ Chưa làm | 70% | Phòng R&D Sao Vàng | 2026-Q4 | Cần thu thập thêm (Đang nghiên cứu)
44 | AD75 IN/OU | Civro | Anodized Siêu cao cấp | ✓ Hoàn thành | ✓ Hoàn thành | ✓ Hoàn thành | ✓ Hoàn thành | ✓ Hoàn thành | ✓ Hoàn thành | ✓ Hoàn thành | ✗ Chưa làm | 85% | Phòng R&D Sao Vàng | 2026-Q4
45 | CSD110 | Civro | Trượt lùa Cao cấp | ✓ Hoàn thành | ✓ Hoàn thành | ✓ Hoàn thành | ✓ Hoàn thành | ✓ Hoàn thành | ✓ Hoàn thành | ✓ Hoàn thành | ✗ Chưa làm | 80% | Phòng R&D Sao Vàng | 2026-Q4
46 | CSD120 | Civro | Trượt lùa Cao cấp | ✓ Hoàn thành | ✓ Hoàn thành | ✓ Hoàn thành | ✓ Hoàn thành | ✓ Hoàn thành | ✓ Hoàn thành | ✓ Hoàn thành | ✗ Chưa làm | 80% | Phòng R&D Sao Vàng | 2026-Q4
47 | Civro Lift Slide | Civro | Lift & Slide Siêu cao cấp | ✓ Hoàn thành | ✓ Hoàn thành | ✓ Hoàn thành | ✓ Hoàn thành | ✓ Hoàn thành | ✓ Hoàn thành | ✓ Hoàn thành | ✗ Chưa làm | 85% | Phòng R&D Sao Vàng | 2026-Q4
48 | Civro Pivot | Civro | Pivot Siêu cao cấp | ✓ Hoàn thành | ✓ Hoàn thành | ✗ Chưa làm | ✗ Chưa làm | ⚡ Đang làm | ⚡ Đang làm | ✗ Chưa làm | ✗ Chưa làm | 55% | Phòng R&D Sao Vàng | 2026-Q4 | Cần thu thập thêm (Đang nghiên cứu)
49 | Civro Folding | Civro | Xếp trượt Cao cấp | ✓ Hoàn thành | ✓ Hoàn thành | ✗ Chưa làm | ✓ Hoàn thành | ⚡ Đang làm | ⚡ Đang làm | ✗ Chưa làm | ✗ Chưa làm | 60% | Phòng R&D Sao Vàng | 2026-Q4 | Cần thu thập thêm (Đang nghiên cứu)
50 | CCW50 Stick | Civro | Curtain Wall Stick | ✓ Hoàn thành | ✓ Hoàn thành | ✓ Hoàn thành | ✓ Hoàn thành | ⚡ Đang làm | ⚡ Đang làm | ✗ Chưa làm | ✗ Chưa làm | 65% | Phòng R&D Sao Vàng | 2026-Q4 | Cần thu thập thêm (Đang nghiên cứu)
51 | R55 | Maxpro JP | Anodized Phổ thông | ✓ Hoàn thành | ✓ Hoàn thành | ✓ Hoàn thành | ✓ Hoàn thành | ✓ Hoàn thành | ✓ Hoàn thành | ✓ Hoàn thành | ✗ Chưa làm | 85% | Phòng R&D Sao Vàng | 2026-Q4
52 | R65 | Maxpro JP | Anodized Trung cao cấp | ✓ Hoàn thành | ✓ Hoàn thành | ✓ Hoàn thành | ✓ Hoàn thành | ✓ Hoàn thành | ✓ Hoàn thành | ✓ Hoàn thành | ✗ Chưa làm | 85% | Phòng R&D Sao Vàng | 2026-Q4
53 | R65 Plus | Maxpro JP | Anodized Siêu cao cấp | ✓ Hoàn thành | ✓ Hoàn thành | ✓ Hoàn thành | ✓ Hoàn thành | ✓ Hoàn thành | ✓ Hoàn thành | ✓ Hoàn thành | ✗ Chưa làm | 82% | Phòng R&D Sao Vàng | 2026-Q4
54 | R70 | Maxpro JP | Tân cổ điển Cao cấp | ✓ Hoàn thành | ✓ Hoàn thành | ✓ Hoàn thành | ✓ Hoàn thành | ✓ Hoàn thành | ✓ Hoàn thành | ✓ Hoàn thành | ✗ Chưa làm | 80% | Phòng R&D Sao Vàng | 2026-Q4
55 | R83 | Maxpro JP | Tân cổ điển Siêu cao cấp | ✓ Hoàn thành | ✓ Hoàn thành | ✓ Hoàn thành | ✓ Hoàn thành | ✓ Hoàn thành | ✓ Hoàn thành | ✓ Hoàn thành | ✗ Chưa làm | 80% | Phòng R&D Sao Vàng | 2026-Q4
56 | R200 Thủy lực | Maxpro JP | Thủy lực Siêu cao cấp | ✓ Hoàn thành | ✓ Hoàn thành | ✓ Hoàn thành | ✓ Hoàn thành | ✓ Hoàn thành | ✓ Hoàn thành | ✗ Chưa làm | ✗ Chưa làm | 75% | Phòng R&D Sao Vàng | 2026-Q4
57 | SW55 | Maxpro JP | Trượt lùa Trung cấp | ✓ Hoàn thành | ✓ Hoàn thành | ✗ Chưa làm | ✓ Hoàn thành | ✓ Hoàn thành | ✓ Hoàn thành | ✗ Chưa làm | ✗ Chưa làm | 75% | Phòng R&D Sao Vàng | 2026-Q4
58 | SD83 | Maxpro JP | Trượt lùa Cao cấp | ✓ Hoàn thành | ✓ Hoàn thành | ✓ Hoàn thành | ✓ Hoàn thành | ✓ Hoàn thành | ✓ Hoàn thành | ✓ Hoàn thành | ✗ Chưa làm | 80% | Phòng R&D Sao Vàng | 2026-Q4
59 | SD115 Chống bão | Maxpro JP | Trượt lùa Siêu cao cấp | ✓ Hoàn thành | ✓ Hoàn thành | ✓ Hoàn thành | ✓ Hoàn thành | ✓ Hoàn thành | ✓ Hoàn thành | ✓ Hoàn thành | ✗ Chưa làm | 80% | Phòng R&D Sao Vàng | 2026-Q4
60 | SFD80 | Maxpro JP | Xếp trượt Cao cấp | ✓ Hoàn thành | ✓ Hoàn thành | ✓ Hoàn thành | ✓ Hoàn thành | ⚡ Đang làm | ⚡ Đang làm | ✗ Chưa làm | ✗ Chưa làm | 65% | Phòng R&D Sao Vàng | 2026-Q4 | Cần thu thập thêm (Đang nghiên cứu)
61 | GW65 | Maxpro JP | Lam chắn nắng | ✓ Hoàn thành | ✓ Hoàn thành | ✗ Chưa làm | ✓ Hoàn thành | ⚡ Đang làm | ⚡ Đang làm | ✗ Chưa làm | ✗ Chưa làm | 55% | Phòng R&D Sao Vàng | 2026-Q4 | Cần thu thập thêm (Đang nghiên cứu)
62 | Soco 65 | Soco | Anodized Cao cấp | ✓ Hoàn thành | ✓ Hoàn thành | ✓ Hoàn thành | ✓ Hoàn thành | ✓ Hoàn thành | ✓ Hoàn thành | ✓ Hoàn thành | ✗ Chưa làm | 80% | Phòng R&D Sao Vàng | 2026-Q4
63 | Soco 94 | Soco | Trượt lùa Trung cấp | ✓ Hoàn thành | ✓ Hoàn thành | ✓ Hoàn thành | ✓ Hoàn thành | ✓ Hoàn thành | ✓ Hoàn thành | ✗ Chưa làm | ✗ Chưa làm | 78% | Phòng R&D Sao Vàng | 2026-Q4
64 | Soco 120 | Soco | Trượt lùa Cao cấp | ✓ Hoàn thành | ✓ Hoàn thành | ✓ Hoàn thành | ✓ Hoàn thành | ✓ Hoàn thành | ✓ Hoàn thành | ✓ Hoàn thành | ✗ Chưa làm | 80% | Phòng R&D Sao Vàng | 2026-Q4
65 | Soco 180 | Soco | Trượt lùa Siêu cao cấp | ✓ Hoàn thành | ✓ Hoàn thành | ✓ Hoàn thành | ✓ Hoàn thành | ✓ Hoàn thành | ✓ Hoàn thành | ✗ Chưa làm | ✗ Chưa làm | 75% | Phòng R&D Sao Vàng | 2026-Q4
66 | Soco LS100 | Soco | Lift & Slide Siêu cao cấp | ✓ Hoàn thành | ✓ Hoàn thành | ✓ Hoàn thành | ✓ Hoàn thành | ✓ Hoàn thành | ✓ Hoàn thành | ✓ Hoàn thành | ✓ Hoàn thành | 90% | Phòng R&D Sao Vàng | 2026-Q4
67 | Soco Folding | Soco | Xếp trượt | ✓ Hoàn thành | ✓ Hoàn thành | ✗ Chưa làm | ✓ Hoàn thành | ⚡ Đang làm | ⚡ Đang làm | ✗ Chưa làm | ✗ Chưa làm | 60% | Phòng R&D Sao Vàng | 2026-Q4 | Cần thu thập thêm (Đang nghiên cứu)
68 | Soco Fix Vách | Soco | Vách kính Cố định | ✓ Hoàn thành | ✓ Hoàn thành | ✓ Hoàn thành | ✓ Hoàn thành | ⚡ Đang làm | ⚡ Đang làm | ✗ Chưa làm | ✗ Chưa làm | 60% | Phòng R&D Sao Vàng | 2026-Q4 | Cần thu thập thêm (Đang nghiên cứu)
69 | Soco UCW Unitized | Soco | Curtain Wall Unitized | ✓ Hoàn thành | ✓ Hoàn thành | ✓ Hoàn thành | ✓ Hoàn thành | ⚡ Đang làm | ⚡ Đang làm | ✗ Chưa làm | ✗ Chưa làm | 65% | Phòng R&D Sao Vàng | 2026-Q4 | Cần thu thập thêm (Đang nghiên cứu)
70 | PAG 60 | PAG | Cầu cách nhiệt Trung cấp | ✓ Hoàn thành | ✓ Hoàn thành | ✓ Hoàn thành | ✓ Hoàn thành | ✓ Hoàn thành | ✓ Hoàn thành | ✓ Hoàn thành | ✗ Chưa làm | 85% | Phòng R&D Sao Vàng | 2026-Q4
71 | PAG 80 Lùa | PAG | Cầu cách nhiệt Cao cấp | ✓ Hoàn thành | ✓ Hoàn thành | ✗ Chưa làm | ✓ Hoàn thành | ✓ Hoàn thành | ✓ Hoàn thành | ✗ Chưa làm | ✗ Chưa làm | 75% | Phòng R&D Sao Vàng | 2026-Q4
72 | PAG 83 Folding | PAG | Xếp trượt Cao cấp | ✓ Hoàn thành | ✓ Hoàn thành | ✗ Chưa làm | ✓ Hoàn thành | ⚡ Đang làm | ⚡ Đang làm | ✗ Chưa làm | ✗ Chưa làm | 65% | Phòng R&D Sao Vàng | 2026-Q4 | Cần thu thập thêm (Đang nghiên cứu)
73 | PAG 120 | PAG | Trượt nâng Cao cấp | ✓ Hoàn thành | ✓ Hoàn thành | ✓ Hoàn thành | ✓ Hoàn thành | ⚡ Đang làm | ⚡ Đang làm | ✗ Chưa làm | ✗ Chưa làm | 65% | Phòng R&D Sao Vàng | 2026-Q4 | Cần thu thập thêm (Đang nghiên cứu)
74 | PAG 125 | PAG | Lift & Slide Siêu cao cấp | ✓ Hoàn thành | ✓ Hoàn thành | ✓ Hoàn thành | ✓ Hoàn thành | ⚡ Đang làm | ⚡ Đang làm | ✗ Chưa làm | ✗ Chưa làm | 65% | Phòng R&D Sao Vàng | 2026-Q4 | Cần thu thập thêm (Đang nghiên cứu)
75 | PAG 200 | PAG | Lift & Slide Siêu cao cấp | ✓ Hoàn thành | ✓ Hoàn thành | ✓ Hoàn thành | ✓ Hoàn thành | ⚡ Đang làm | ⚡ Đang làm | ✗ Chưa làm | ✗ Chưa làm | 60% | Phòng R&D Sao Vàng | 2026-Q4 | Cần thu thập thêm (Đang nghiên cứu)
76 | PAG Seamless | PAG | Hàn góc liền khối | ✓ Hoàn thành | ✓ Hoàn thành | ✓ Hoàn thành | ✓ Hoàn thành | ✓ Hoàn thành | ✓ Hoàn thành | ✓ Hoàn thành | ✗ Chưa làm | 85% | Phòng R&D Sao Vàng | 2026-Q4
77 | PAG 140 | PAG | Chống côn trùng | ✓ Hoàn thành | ✓ Hoàn thành | ✗ Chưa làm | ✓ Hoàn thành | ✓ Hoàn thành | ⚡ Đang làm | ✗ Chưa làm | ✗ Chưa làm | 65% | Phòng R&D Sao Vàng | 2026-Q4
78 | Owin Hệ 55 | Owin | Anodized Phổ thông | ✓ Hoàn thành | ✓ Hoàn thành | ✓ Hoàn thành | ✓ Hoàn thành | ✓ Hoàn thành | ✓ Hoàn thành | ✗ Chưa làm | ✗ Chưa làm | 75% | Phòng R&D Sao Vàng | 2026-Q4
79 | Owin Hệ 65 | Owin | Anodized Cao cấp | ✓ Hoàn thành | ✓ Hoàn thành | ✓ Hoàn thành | ✓ Hoàn thành | ✓ Hoàn thành | ✓ Hoàn thành | ✗ Chưa làm | ✗ Chưa làm | 75% | Phòng R&D Sao Vàng | 2026-Q4
80 | Owin Hệ 100 | Owin | Trượt lùa Cao cấp | ✓ Hoàn thành | ✓ Hoàn thành | ✓ Hoàn thành | ✓ Hoàn thành | ⚡ Đang làm | ⚡ Đang làm | ✗ Chưa làm | ✗ Chưa làm | 65% | Phòng R&D Sao Vàng | 2026-Q4 | Cần thu thập thêm (Đang nghiên cứu)
81 | Owin HL180 | Owin | Thủy lực Siêu cao cấp | ✓ Hoàn thành | ✓ Hoàn thành | ✓ Hoàn thành | ✓ Hoàn thành | ✓ Hoàn thành | ✓ Hoàn thành | ✓ Hoàn thành | ✗ Chưa làm | 85% | Phòng R&D Sao Vàng | 2026-Q4
82 | Owin SR Trượt quay | Owin | Trượt quay Cao cấp | ✓ Hoàn thành | ✓ Hoàn thành | ✓ Hoàn thành | ✓ Hoàn thành | ✓ Hoàn thành | ✓ Hoàn thành | ✓ Hoàn thành | ✗ Chưa làm | 80% | Phòng R&D Sao Vàng | 2026-Q4
83 | Owin Vách kính | Owin | Vách kính | ✓ Hoàn thành | ✓ Hoàn thành | ✓ Hoàn thành | ✓ Hoàn thành | ⚡ Đang làm | ⚡ Đang làm | ✗ Chưa làm | ✗ Chưa làm | 60% | Phòng R&D Sao Vàng | 2026-Q4 | Cần thu thập thêm (Đang nghiên cứu)
84 | Owin Chấn song | Owin | Lan can & Chấn song | ✓ Hoàn thành | ✓ Hoàn thành | ✗ Chưa làm | ✓ Hoàn thành | ⚡ Đang làm | ⚡ Đang làm | ✗ Chưa làm | ✗ Chưa làm | 55% | Phòng R&D Sao Vàng | 2026-Q4 | Cần thu thập thêm (Đang nghiên cứu)
85 | Topal Prima 55+ | Topal | Tân cổ điển Cao cấp | ✓ Hoàn thành | ✓ Hoàn thành | ✓ Hoàn thành | ✓ Hoàn thành | ✓ Hoàn thành | ✓ Hoàn thành | ✓ Hoàn thành | ✗ Chưa làm | 80% | Phòng R&D Sao Vàng | 2026-Q4
86 | Topal Slima 48 | Topal | Anodized Mỏng hiện đại | ✓ Hoàn thành | ✓ Hoàn thành | ✓ Hoàn thành | ✓ Hoàn thành | ✓ Hoàn thành | ✓ Hoàn thành | ✗ Chưa làm | ✗ Chưa làm | 78% | Phòng R&D Sao Vàng | 2026-Q4
87 | Topal XFAD 55 | Topal | Phổ thông Rãnh 22 | ✓ Hoàn thành | ✓ Hoàn thành | ✗ Chưa làm | ✓ Hoàn thành | ✓ Hoàn thành | ✓ Hoàn thành | ✗ Chưa làm | ✗ Chưa làm | 70% | Phòng R&D Sao Vàng | 2026-Q4
88 | Topal XFEC 55 | Topal | Phổ thông tiết kiệm | ✓ Hoàn thành | ✓ Hoàn thành | ✗ Chưa làm | ✓ Hoàn thành | ✓ Hoàn thành | ⚡ Đang làm | ✗ Chưa làm | ✗ Chưa làm | 60% | Phòng R&D Sao Vàng | 2026-Q4
89 | EuroVN Gold | EuroVN | Anodized Trung cao cấp | ✓ Hoàn thành | ✓ Hoàn thành | ✓ Hoàn thành | ✓ Hoàn thành | ✓ Hoàn thành | ✓ Hoàn thành | ✗ Chưa làm | ✗ Chưa làm | 72% | Phòng R&D Sao Vàng | 2026-Q4
90 | EuroVN VIP | EuroVN | Anodized Cao cấp | ✓ Hoàn thành | ✓ Hoàn thành | ✓ Hoàn thành | ✓ Hoàn thành | ✓ Hoàn thành | ✓ Hoàn thành | ✗ Chưa làm | ✗ Chưa làm | 72% | Phòng R&D Sao Vàng | 2026-Q4
91 | EuroVN Trượt quay | EuroVN | Trượt quay Cao cấp | ✓ Hoàn thành | ✓ Hoàn thành | ✓ Hoàn thành | ✓ Hoàn thành | ✓ Hoàn thành | ⚡ Đang làm | ✗ Chưa làm | ✗ Chưa làm | 68% | Phòng R&D Sao Vàng | 2026-Q4
92 | EuroVN Thủy lực | EuroVN | Thủy lực Siêu cao cấp | ✓ Hoàn thành | ✓ Hoàn thành | ✓ Hoàn thành | ✓ Hoàn thành | ✓ Hoàn thành | ✓ Hoàn thành | ✗ Chưa làm | ✗ Chưa làm | 70% | Phòng R&D Sao Vàng | 2026-Q4
93 | EuroVN Thermal | EuroVN | Cầu cách nhiệt Cao cấp | ✓ Hoàn thành | ✓ Hoàn thành | ✓ Hoàn thành | ✓ Hoàn thành | ⚡ Đang làm | ⚡ Đang làm | ✗ Chưa làm | ✗ Chưa làm | 60% | Phòng R&D Sao Vàng | 2026-Q4 | Cần thu thập thêm (Đang nghiên cứu)
94 | Yangli 55 Rãnh C | Yangli | Phổ thông | ✓ Hoàn thành | ✓ Hoàn thành | ✗ Chưa làm | ✓ Hoàn thành | ✓ Hoàn thành | ✓ Hoàn thành | ✗ Chưa làm | ✗ Chưa làm | 70% | Phòng R&D Sao Vàng | 2026-Q4
95 | Yangli 60/65 Rãnh C | Yangli | Phổ thông | ✓ Hoàn thành | ✓ Hoàn thành | ✗ Chưa làm | ✓ Hoàn thành | ✓ Hoàn thành | ⚡ Đang làm | ✗ Chưa làm | ✗ Chưa làm | 68% | Phòng R&D Sao Vàng | 2026-Q4
96 | Yangli-XF Tân cổ điển | Yangli | Tân cổ điển | ✓ Hoàn thành | ✓ Hoàn thành | ✗ Chưa làm | ✓ Hoàn thành | ✓ Hoàn thành | ⚡ Đang làm | ✗ Chưa làm | ✗ Chưa làm | 65% | Phòng R&D Sao Vàng | 2026-Q4
97 | Yangli Thủy lực | Yangli | Thủy lực | ✓ Hoàn thành | ✓ Hoàn thành | ✗ Chưa làm | ✓ Hoàn thành | ⚡ Đang làm | ⚡ Đang làm | ✗ Chưa làm | ✗ Chưa làm | 60% | Phòng R&D Sao Vàng | 2026-Q4 | Cần thu thập thêm (Đang nghiên cứu)
98 | Yangli Lùa 95/97 | Yangli | Trượt lùa | ✓ Hoàn thành | ✓ Hoàn thành | ✗ Chưa làm | ✓ Hoàn thành | ✓ Hoàn thành | ⚡ Đang làm | ✗ Chưa làm | ✗ Chưa làm | 68% | Phòng R&D Sao Vàng | 2026-Q4
99 | Yangli Lùa 120 | Yangli | Trượt lùa Rộng | ✓ Hoàn thành | ✓ Hoàn thành | ✗ Chưa làm | ✓ Hoàn thành | ✓ Hoàn thành | ⚡ Đang làm | ✗ Chưa làm | ✗ Chưa làm | 65% | Phòng R&D Sao Vàng | 2026-Q4
100 | Yangli Lùa 180 | Yangli | Trượt lùa 3 Ray | ✓ Hoàn thành | ✓ Hoàn thành | ✗ Chưa làm | ✓ Hoàn thành | ⚡ Đang làm | ⚡ Đang làm | ✗ Chưa làm | ✗ Chưa làm | 62% | Phòng R&D Sao Vàng | 2026-Q4 | Cần thu thập thêm (Đang nghiên cứu)
101 | Yangli Slim 40/45 | Yangli | Slim hiện đại | ✓ Hoàn thành | ✓ Hoàn thành | ✗ Chưa làm | ✓ Hoàn thành | ⚡ Đang làm | ⚡ Đang làm | ✗ Chưa làm | ✗ Chưa làm | 60% | Phòng R&D Sao Vàng | 2026-Q4 | Cần thu thập thêm (Đang nghiên cứu)
102 | Yangli Folding 80 | Yangli | Xếp trượt | ✓ Hoàn thành | ✓ Hoàn thành | ✗ Chưa làm | ✓ Hoàn thành | ⚡ Đang làm | ⚡ Đang làm | ✗ Chưa làm | ✗ Chưa làm | 58% | Phòng R&D Sao Vàng | 2026-Q4 | Cần thu thập thêm (Đang nghiên cứu)
103 | Yangli Mặt dựng 52/65 | Yangli | Mặt dựng | ✓ Hoàn thành | ✓ Hoàn thành | ✗ Chưa làm | ✓ Hoàn thành | ⚡ Đang làm | ⚡ Đang làm | ✗ Chưa làm | ✗ Chưa làm | 55% | Phòng R&D Sao Vàng | 2026-Q4 | Cần thu thập thêm (Đang nghiên cứu)
104 | AWS 65 | Schüco | Casement Đức Cao cấp | ✓ Hoàn thành | ✓ Hoàn thành | ✓ Hoàn thành | ✓ Hoàn thành | ✓ Hoàn thành | ✓ Hoàn thành | ✓ Hoàn thành | ✓ Hoàn thành | 90% | Phòng R&D Sao Vàng | 2026-Q4
105 | AWS 75.SI | Schüco | Casement Đức Passive House | ✓ Hoàn thành | ✓ Hoàn thành | ✓ Hoàn thành | ✓ Hoàn thành | ⚡ Đang làm | ⚡ Đang làm | ✗ Chưa làm | ✗ Chưa làm | 60% | Phòng R&D Sao Vàng | 2026-Q4 | Cần thu thập thêm (Đang nghiên cứu)
106 | ADS 70.HI | Schüco | Sliding Đức Cao cấp | ✓ Hoàn thành | ✓ Hoàn thành | ✓ Hoàn thành | ✓ Hoàn thành | ⚡ Đang làm | ⚡ Đang làm | ✗ Chưa làm | ✗ Chưa làm | 55% | Phòng R&D Sao Vàng | 2026-Q4 | Cần thu thập thêm (Đang nghiên cứu)
107 | ASS 77 PD.HI | Schüco | Lift Slide Đức Siêu cao cấp | ✓ Hoàn thành | ✓ Hoàn thành | ✓ Hoàn thành | ✓ Hoàn thành | ⚡ Đang làm | ⚡ Đang làm | ✗ Chưa làm | ✗ Chưa làm | 55% | Phòng R&D Sao Vàng | 2026-Q4 | Cần thu thập thêm (Đang nghiên cứu)
108 | FW 50+ | Schüco | Curtain Wall Đức | ✓ Hoàn thành | ✓ Hoàn thành | ✓ Hoàn thành | ✓ Hoàn thành | ⚡ Đang làm | ⚡ Đang làm | ✗ Chưa làm | ✗ Chưa làm | 60% | Phòng R&D Sao Vàng | 2026-Q4 | Cần thu thập thêm (Đang nghiên cứu)
109 | CS 60 | Reynaers | Casement Bỉ Cao cấp | ✓ Hoàn thành | ✓ Hoàn thành | ✓ Hoàn thành | ✓ Hoàn thành | ⚡ Đang làm | ⚡ Đang làm | ✗ Chưa làm | ✗ Chưa làm | 65% | Phòng R&D Sao Vàng | 2026-Q4 | Cần thu thập thêm (Đang nghiên cứu)
110 | CS 77 | Reynaers | Casement Bỉ Passive | ✓ Hoàn thành | ✓ Hoàn thành | ✓ Hoàn thành | ✓ Hoàn thành | ⚡ Đang làm | ⚡ Đang làm | ✗ Chưa làm | ✗ Chưa làm | 50% | Phòng R&D Sao Vàng | 2026-Q4 | Cần thu thập thêm (Đang nghiên cứu)
111 | CP 155-LS | Reynaers | Lift Slide Bỉ | ✓ Hoàn thành | ✓ Hoàn thành | ✓ Hoàn thành | ✓ Hoàn thành | ⚡ Đang làm | ⚡ Đang làm | ✗ Chưa làm | ✗ Chưa làm | 50% | Phòng R&D Sao Vàng | 2026-Q4 | Cần thu thập thêm (Đang nghiên cứu)
112 | CW 50 | Reynaers | Curtain Wall Bỉ | ✓ Hoàn thành | ✓ Hoàn thành | ✓ Hoàn thành | ✓ Hoàn thành | ⚡ Đang làm | ⚡ Đang làm | ✗ Chưa làm | ✗ Chưa làm | 50% | Phòng R&D Sao Vàng | 2026-Q4 | Cần thu thập thêm (Đang nghiên cứu)
113 | Xingfa Guangdong 55 | Xingfa | Nhập khẩu tem đỏ | ✓ Hoàn thành | ✓ Hoàn thành | ✗ Chưa làm | ✓ Hoàn thành | ✓ Hoàn thành | ✓ Hoàn thành | ✓ Hoàn thành | ✓ Hoàn thành | 90% | Phòng R&D Sao Vàng | 2026-Q4
114 | Xingfa Guangdong 93 | Xingfa | Nhập khẩu tem đỏ | ✓ Hoàn thành | ✓ Hoàn thành | ✗ Chưa làm | ✓ Hoàn thành | ✓ Hoàn thành | ✓ Hoàn thành | ✓ Hoàn thành | ✗ Chưa làm | 85% | Phòng R&D Sao Vàng | 2026-Q4
115 | Xingfa Guangdong 55 Slide | Xingfa | Nhập khẩu tem đỏ | ✓ Hoàn thành | ✓ Hoàn thành | ✗ Chưa làm | ✓ Hoàn thành | ✓ Hoàn thành | ✓ Hoàn thành | ✓ Hoàn thành | ✗ Chưa làm | 80% | Phòng R&D Sao Vàng | 2026-Q4
116 | Xingfa Guangdong 63 | Xingfa | Nhập khẩu tem đỏ | ✓ Hoàn thành | ✓ Hoàn thành | ✗ Chưa làm | ✓ Hoàn thành | ✓ Hoàn thành | ✓ Hoàn thành | ✓ Hoàn thành | ✗ Chưa làm | 85% | Phòng R&D Sao Vàng | 2026-Q4
117 | Xingfa Guangdong 65 | Xingfa | Nhập khẩu tem đỏ | ✓ Hoàn thành | ✓ Hoàn thành | ✓ Hoàn thành | ✓ Hoàn thành | ✓ Hoàn thành | ✓ Hoàn thành | ✓ Hoàn thành | ✗ Chưa làm | 85% | Phòng R&D Sao Vàng | 2026-Q4
118 | Xingfa Class A | Xingfa | Cao cấp Class A | ✓ Hoàn thành | ✓ Hoàn thành | ✓ Hoàn thành | ✓ Hoàn thành | ✓ Hoàn thành | ✓ Hoàn thành | ✓ Hoàn thành | ✗ Chưa làm | 80% | Phòng R&D Sao Vàng | 2026-Q4
119 | Xingfa Việt Nam 55 | Nhiều nhà máy | Việt Nam sản xuất | ✓ Hoàn thành | ✓ Hoàn thành | ✗ Chưa làm | ✓ Hoàn thành | ✓ Hoàn thành | ✓ Hoàn thành | ✓ Hoàn thành | ✗ Chưa làm | 85% | Phòng R&D Sao Vàng | 2026-Q4
120 | Xingfa Việt Nam 93 | Nhiều nhà máy | Việt Nam sản xuất | ✓ Hoàn thành | ✓ Hoàn thành | ✗ Chưa làm | ✓ Hoàn thành | ✓ Hoàn thành | ✓ Hoàn thành | ✓ Hoàn thành | ✗ Chưa làm | 80% | Phòng R&D Sao Vàng | 2026-Q4
121 | Xingfa Việt Nam 63 | Nhiều nhà máy | Việt Nam sản xuất | ✓ Hoàn thành | ✓ Hoàn thành | ✗ Chưa làm | ✓ Hoàn thành | ✓ Hoàn thành | ✓ Hoàn thành | ✓ Hoàn thành | ✗ Chưa làm | 80% | Phòng R&D Sao Vàng | 2026-Q4
122 | Xingfa Việt Nam 65 | Nhiều nhà máy | Việt Nam sản xuất | ✓ Hoàn thành | ✓ Hoàn thành | ✗ Chưa làm | ✓ Hoàn thành | ✓ Hoàn thành | ✓ Hoàn thành | ✓ Hoàn thành | ✗ Chưa làm | 80% | Phòng R&D Sao Vàng | 2026-Q4
123 | PMI PE45 | PMI | Tầm trung rãnh C | ✓ Hoàn thành | ✓ Hoàn thành | ✓ Hoàn thành | ✓ Hoàn thành | ✓ Hoàn thành | ✓ Hoàn thành | ✓ Hoàn thành | ✗ Chưa làm | 85% | Phòng R&D Sao Vàng | 2026-Q4
124 | PMI DPE56 | PMI | Cầu cách nhiệt | ✓ Hoàn thành | ✓ Hoàn thành | ✓ Hoàn thành | ✓ Hoàn thành | ✓ Hoàn thành | ✓ Hoàn thành | ✓ Hoàn thành | ✗ Chưa làm | 80% | Phòng R&D Sao Vàng | 2026-Q4
125 | PMI P55D | PMI | Tầm trung phổ thông | ✓ Hoàn thành | ✓ Hoàn thành | ✗ Chưa làm | ✓ Hoàn thành | ✓ Hoàn thành | ✓ Hoàn thành | ✓ Hoàn thành | ✗ Chưa làm | 80% | Phòng R&D Sao Vàng | 2026-Q4
126 | PMI P55M | PMI | Cao cấp rãnh C | ✓ Hoàn thành | ✓ Hoàn thành | ✓ Hoàn thành | ✓ Hoàn thành | ✓ Hoàn thành | ✓ Hoàn thành | ✓ Hoàn thành | ✗ Chưa làm | 80% | Phòng R&D Sao Vàng | 2026-Q4
127 | PMI MP58A | PMI | Tầm trung rãnh C | ✓ Hoàn thành | ✓ Hoàn thành | ✓ Hoàn thành | ✓ Hoàn thành | ✓ Hoàn thành | ✓ Hoàn thành | ✓ Hoàn thành | ✗ Chưa làm | 80% | Phòng R&D Sao Vàng | 2026-Q4
128 | PMI MP75A | PMI | Cầu cách nhiệt | ✓ Hoàn thành | ✓ Hoàn thành | ✓ Hoàn thành | ✓ Hoàn thành | ✓ Hoàn thành | ✓ Hoàn thành | ✓ Hoàn thành | ✗ Chưa làm | 80% | Phòng R&D Sao Vàng | 2026-Q4
129 | PMI L100 | PMI | Trượt lùa | ✓ Hoàn thành | ✓ Hoàn thành | ✗ Chưa làm | ✓ Hoàn thành | ✓ Hoàn thành | ✓ Hoàn thành | ✓ Hoàn thành | ✗ Chưa làm | 80% | Phòng R&D Sao Vàng | 2026-Q4
130 | PMI LE70 | PMI | Trượt lùa | ✓ Hoàn thành | ✓ Hoàn thành | ✗ Chưa làm | ✓ Hoàn thành | ✓ Hoàn thành | ✓ Hoàn thành | ✓ Hoàn thành | ✗ Chưa làm | 80% | Phòng R&D Sao Vàng | 2026-Q4
131 | PMI L120C | PMI | Lift & Slide | ✓ Hoàn thành | ✓ Hoàn thành | ✓ Hoàn thành | ✓ Hoàn thành | ✓ Hoàn thành | ✓ Hoàn thành | ✓ Hoàn thành | ✗ Chưa làm | 80% | Phòng R&D Sao Vàng | 2026-Q4
132 | PMI DLM128 | PMI | Lift & Slide | ✓ Hoàn thành | ✓ Hoàn thành | ✓ Hoàn thành | ✓ Hoàn thành | ✓ Hoàn thành | ✓ Hoàn thành | ✓ Hoàn thành | ✗ Chưa làm | 80% | Phòng R&D Sao Vàng | 2026-Q4
133 | YKK WS55 | YKK AP | Casement Nhật | ✓ Hoàn thành | ✓ Hoàn thành | ✓ Hoàn thành | ✓ Hoàn thành | ⚡ Đang làm | ⚡ Đang làm | ✗ Chưa làm | ✗ Chưa làm | 65% | Phòng R&D Sao Vàng | 2026-Q4 | Cần thu thập thêm (Đang nghiên cứu)
134 | YKK SL90 | YKK AP | Sliding Nhật | ✓ Hoàn thành | ✓ Hoàn thành | ✓ Hoàn thành | ✓ Hoàn thành | ⚡ Đang làm | ⚡ Đang làm | ✗ Chưa làm | ✗ Chưa làm | 60% | Phòng R&D Sao Vàng | 2026-Q4 | Cần thu thập thêm (Đang nghiên cứu)
135 | Hondalex LV 60 | Hondalex | Anodized Cao cấp | ✓ Hoàn thành | ✓ Hoàn thành | ✓ Hoàn thành | ✓ Hoàn thành | ✓ Hoàn thành | ✓ Hoàn thành | ✓ Hoàn thành | ✗ Chưa làm | 80% | Phòng R&D Sao Vàng | 2026-Q4
136 | Hondalex LV 34 | Hondalex | Anodized Trung cấp | ✓ Hoàn thành | ✓ Hoàn thành | ✗ Chưa làm | ✓ Hoàn thành | ✓ Hoàn thành | ✓ Hoàn thành | ✓ Hoàn thành | ✗ Chưa làm | 80% | Phòng R&D Sao Vàng | 2026-Q4
137 | Hondalex LV 70 | Hondalex | Anodized Trung cấp | ✓ Hoàn thành | ✓ Hoàn thành | ✗ Chưa làm | ✓ Hoàn thành | ✓ Hoàn thành | ✓ Hoàn thành | ✓ Hoàn thành | ✗ Chưa làm | 80% | Phòng R&D Sao Vàng | 2026-Q4
138 | Hondalex LV 60 Window | Hondalex | Anodized Cao cấp | ✓ Hoàn thành | ✓ Hoàn thành | ✓ Hoàn thành | ✓ Hoàn thành | ✓ Hoàn thành | ✓ Hoàn thành | ✓ Hoàn thành | ✗ Chưa làm | 80% | Phòng R&D Sao Vàng | 2026-Q4
139 | Hondalex LV 38 Window | Hondalex | Anodized Phổ thông | ✓ Hoàn thành | ✓ Hoàn thành | ✗ Chưa làm | ✓ Hoàn thành | ✓ Hoàn thành | ✓ Hoàn thành | ✓ Hoàn thành | ✗ Chưa làm | 80% | Phòng R&D Sao Vàng | 2026-Q4
140 | Hondalex LV 76 | Hondalex | Anodized Trung cấp | ✓ Hoàn thành | ✓ Hoàn thành | ✗ Chưa làm | ✓ Hoàn thành | ✗ Chưa làm | ✓ Hoàn thành | ✓ Hoàn thành | ✗ Chưa làm | 80% | Phòng R&D Sao Vàng | 2026-Q4 | Cần thu thập thêm (Hoành thành)
141 | EW uPVC Asia60 | Eurowindow | Nhựa lõi thép uPVC | ✓ Hoàn thành | ✓ Hoàn thành | ✓ Hoàn thành | ✓ Hoàn thành | ✓ Hoàn thành | ✓ Hoàn thành | ✓ Hoàn thành | ✓ Hoàn thành | 90% | Phòng R&D Sao Vàng | 2026-Q4
142 | EW EA55 | Eurowindow | Nhôm Cao cấp | ✓ Hoàn thành | ✓ Hoàn thành | ✓ Hoàn thành | ✓ Hoàn thành | ✓ Hoàn thành | ✓ Hoàn thành | ✓ Hoàn thành | ✗ Chưa làm | 85% | Phòng R&D Sao Vàng | 2026-Q4
143 | EW EA70 | Eurowindow | Nhôm Cao cấp | ✓ Hoàn thành | ✓ Hoàn thành | ✓ Hoàn thành | ✓ Hoàn thành | ✓ Hoàn thành | ✓ Hoàn thành | ✓ Hoàn thành | ✗ Chưa làm | 80% | Phòng R&D Sao Vàng | 2026-Q4
144 | EW EA90 | Eurowindow | Nhôm Cao cấp | ✓ Hoàn thành | ✓ Hoàn thành | ✓ Hoàn thành | ✓ Hoàn thành | ✓ Hoàn thành | ✓ Hoàn thành | ✓ Hoàn thành | ✗ Chưa làm | 85% | Phòng R&D Sao Vàng | 2026-Q4
145 | EW Thermal | Eurowindow | Cầu cách nhiệt Cao cấp | ✓ Hoàn thành | ✓ Hoàn thành | ✓ Hoàn thành | ✓ Hoàn thành | ✓ Hoàn thành | ✓ Hoàn thành | ✓ Hoàn thành | ✗ Chưa làm | 80% | Phòng R&D Sao Vàng | 2026-Q4
146 | VI Italumi 55 | Việt Ý | Tầm trung phổ thông | ✓ Hoàn thành | ✓ Hoàn thành | ✗ Chưa làm | ✓ Hoàn thành | ✓ Hoàn thành | ✓ Hoàn thành | ✓ Hoàn thành | ✗ Chưa làm | 80% | Phòng R&D Sao Vàng | 2026-Q4
147 | VI Italumi 93 | Việt Ý | Tầm trung phổ thông | ✓ Hoàn thành | ✓ Hoàn thành | ✗ Chưa làm | ✓ Hoàn thành | ✓ Hoàn thành | ✓ Hoàn thành | ✓ Hoàn thành | ✗ Chưa làm | 80% | Phòng R&D Sao Vàng | 2026-Q4
148 | VI Italumi 450 | Việt Ý | Tầm trung phổ thông | ✓ Hoàn thành | ✓ Hoàn thành | ✗ Chưa làm | ✓ Hoàn thành | ✓ Hoàn thành | ✓ Hoàn thành | ✓ Hoàn thành | ✗ Chưa làm | 80% | Phòng R&D Sao Vàng | 2026-Q4
149 | Slim 45 Nội thất | Nhiều hãng VN | Slim Nội thất Phổ thông | ✓ Hoàn thành | ✓ Hoàn thành | ✗ Chưa làm | ✓ Hoàn thành | ✓ Hoàn thành | ✓ Hoàn thành | ✓ Hoàn thành | ✗ Chưa làm | 85% | Phòng R&D Sao Vàng | 2026-Q4
150 | Slim 70 Liên động | Nhiều hãng VN | Slim Nội thất Cao cấp | ✓ Hoàn thành | ✓ Hoàn thành | ✓ Hoàn thành | ✓ Hoàn thành | ⚡ Đang làm | ✓ Hoàn thành | ✗ Chưa làm | ✗ Chưa làm | 70% | Phòng R&D Sao Vàng | 2026-Q4 | Cần thu thập thêm (Đang nghiên cứu)
151 | Slim 60 Ngoại thất | Nhiều hãng VN | Slim Ngoại thất Cao cấp | ✓ Hoàn thành | ✓ Hoàn thành | ✗ Chưa làm | ✓ Hoàn thành | ⚡ Đang làm | ⚡ Đang làm | ✗ Chưa làm | ✗ Chưa làm | 65% | Phòng R&D Sao Vàng | 2026-Q4 | Cần thu thập thêm (Đang nghiên cứu)
152 | Steel Look Slim | Vitrocsa/Local | Slim Steel Look | ✓ Hoàn thành | ✓ Hoàn thành | ✗ Chưa làm | ✗ Chưa làm | ⚡ Đang làm | ⚡ Đang làm | ✗ Chưa làm | ✗ Chưa làm | 50% | Phòng R&D Sao Vàng | 2026-Q4 | Cần thu thập thêm (Đang nghiên cứu)
153 | Slim Pocket Sliding | Các hãng | Slim Pocket Âm tường | ✓ Hoàn thành | ✗ Chưa làm | ✗ Chưa làm | ✗ Chưa làm | ⚡ Đang làm | ✗ Chưa làm | ✗ Chưa làm | ✗ Chưa làm | 45% | Phòng R&D Sao Vàng | 2026-Q4 | Cần thu thập thêm (Đang nghiên cứu)
154 | Pivot Door | Civro/Owin/Local | Cửa Pivot Xoay trục | ✓ Hoàn thành | ✓ Hoàn thành | ✗ Chưa làm | ✗ Chưa làm | ⚡ Đang làm | ⚡ Đang làm | ✗ Chưa làm | ✗ Chưa làm | 55% | Phòng R&D Sao Vàng | 2026-Q4 | Cần thu thập thêm (Đang nghiên cứu)
155 | Bi-fold/Folding | Civro/Maxpro/Soco | Cửa Bi-fold Xếp trượt | ✓ Hoàn thành | ✓ Hoàn thành | ✗ Chưa làm | ✓ Hoàn thành | ⚡ Đang làm | ⚡ Đang làm | ✗ Chưa làm | ✗ Chưa làm | 60% | Phòng R&D Sao Vàng | 2026-Q4 | Cần thu thập thêm (Đang nghiên cứu)
156 | Auto Sliding Door | Dorma/Besam/Local | Cửa tự động Trượt | ✓ Hoàn thành | ✓ Hoàn thành | ✗ Chưa làm | ✓ Hoàn thành | ⚡ Đang làm | ⚡ Đang làm | ✗ Chưa làm | ✗ Chưa làm | 55% | Phòng R&D Sao Vàng | 2026-Q4 | Cần thu thập thêm (Đang nghiên cứu)
157 | Fire Door EI60/EI90 | Hệ PCCC | Cửa chống cháy | ✓ Hoàn thành | ✓ Hoàn thành | ✓ Hoàn thành | ✓ Hoàn thành | ⚡ Đang làm | ⚡ Đang làm | ✗ Chưa làm | ✗ Chưa làm | 55% | Phòng R&D Sao Vàng | 2026-Q4 | Cần thu thập thêm (Đang nghiên cứu)
158 | Skylight Giếng trời | Soco/Local | Mái kính Skylight | ✓ Hoàn thành | ✓ Hoàn thành | ✗ Chưa làm | ✓ Hoàn thành | ⚡ Đang làm | ⚡ Đang làm | ✗ Chưa làm | ✗ Chưa làm | 55% | Phòng R&D Sao Vàng | 2026-Q4 | Cần thu thập thêm (Đang nghiên cứu)
159 | Glass Railing Frameless | Maxpro/Owin/Local | Lan can kính | ✓ Hoàn thành | ✓ Hoàn thành | ✗ Chưa làm | ✓ Hoàn thành | ⚡ Đang làm | ⚡ Đang làm | ✗ Chưa làm | ✗ Chưa làm | 55% | Phòng R&D Sao Vàng | 2026-Q4 | Cần thu thập thêm (Đang nghiên cứu)
160 | Pergola Motorized Louvres | Local/Ý | Pergola Nhôm Cơ điện | ✓ Hoàn thành | ✓ Hoàn thành | ✗ Chưa làm | ✓ Hoàn thành | ⚡ Đang làm | ⚡ Đang làm | ✗ Chưa làm | ✗ Chưa làm | 50% | Phòng R&D Sao Vàng | 2026-Q4 | Cần thu thập thêm (Đang nghiên cứu)
161 | Office Partition Glass | Nhiều hãng | Vách ngăn văn phòng | ✓ Hoàn thành | ✓ Hoàn thành | ✗ Chưa làm | ✓ Hoàn thành | ⚡ Đang làm | ⚡ Đang làm | ✗ Chưa làm | ✗ Chưa làm | 50% | Phòng R&D Sao Vàng | 2026-Q4 | Cần thu thập thêm (Đang nghiên cứu)
162 | Tilt-Turn Window | Civro/PAG/Schüco | Cửa Tilt-Turn Mở lật | ✓ Hoàn thành | ✓ Hoàn thành | ✓ Hoàn thành | ✓ Hoàn thành | ⚡ Đang làm | ⚡ Đang làm | ✗ Chưa làm | ✗ Chưa làm | 65% | Phòng R&D Sao Vàng | 2026-Q4 | Cần thu thập thêm (Đang nghiên cứu)
163 | UCW Unitized Panel | Soco/Maxpro/Civro | Curtain Wall Unitized | ✓ Hoàn thành | ✓ Hoàn thành | ✓ Hoàn thành | ✓ Hoàn thành | ⚡ Đang làm | ⚡ Đang làm | ✗ Chưa làm | ✗ Chưa làm | 65% | Phòng R&D Sao Vàng | 2026-Q4 | Cần thu thập thêm (Đang nghiên cứu)
164 | Spider Glass Facade | Hệ chuyên dụng | Curtain Wall Spider | ✓ Hoàn thành | ✓ Hoàn thành | ✗ Chưa làm | ✗ Chưa làm | ⚡ Đang làm | ✗ Chưa làm | ✗ Chưa làm | ✗ Chưa làm | 40% | Phòng R&D Sao Vàng | 2026-Q4 | Cần thu thập thêm (Đang nghiên cứu)
165 | Aluminum Canopy | Local | Canopy Nhôm | ✓ Hoàn thành | ✓ Hoàn thành | ✗ Chưa làm | ✓ Hoàn thành | ⚡ Đang làm | ⚡ Đang làm | ✗ Chưa làm | ✗ Chưa làm | 55% | Phòng R&D Sao Vàng | 2026-Q4 | Cần thu thập thêm (Đang nghiên cứu)
166 | Smart Fingerprint Door | Hệ Smart | Smart Door Cửa thông minh | ✓ Hoàn thành | ✗ Chưa làm | ✗ Chưa làm | ✗ Chưa làm | ⚡ Đang làm | ✗ Chưa làm | ✗ Chưa làm | ✗ Chưa làm | 40% | Phòng R&D Sao Vàng | 2026-Q4 | Cần thu thập thêm (Đang nghiên cứu)
167 | Bullet Resistant BR3/BR6 | Hệ chuyên dụng | Cửa chống đạn | ✓ Hoàn thành | ✗ Chưa làm | ✗ Chưa làm | ✗ Chưa làm | ⚡ Đang làm | ✗ Chưa làm | ✗ Chưa làm | ✗ Chưa làm | 35% | Phòng R&D Sao Vàng | 2026-Q4 | Cần thu thập thêm (Đang nghiên cứu)
168 | Aluminum Sunroom | Local/Châu Âu | Sunroom Phòng kính | ✓ Hoàn thành | ✓ Hoàn thành | ✗ Chưa làm | ✓ Hoàn thành | ⚡ Đang làm | ✗ Chưa làm | ✗ Chưa làm | ✗ Chưa làm | 45% | Phòng R&D Sao Vàng | 2026-Q4 | Cần thu thập thêm (Đang nghiên cứu)
169 | KOS Flat | KOS | Nhựa ABS Hàn Quốc | ✓ Hoàn thành | ✗ Chưa làm | ✗ Chưa làm | ✓ Hoàn thành | ✓ Hoàn thành | ✓ Hoàn thành | ✓ Hoàn thành | ✗ Chưa làm | 85% | Phòng R&D Sao Vàng | 2026-Q4
170 | KOS Panel | KOS | Nhựa ABS Hàn Quốc | ✓ Hoàn thành | ✗ Chưa làm | ✗ Chưa làm | ✓ Hoàn thành | ✓ Hoàn thành | ✓ Hoàn thành | ✓ Hoàn thành | ✗ Chưa làm | 85% | Phòng R&D Sao Vàng | 2026-Q4
171 | KOS Glass | KOS | Nhựa ABS Hàn Quốc | ✓ Hoàn thành | ✗ Chưa làm | ✗ Chưa làm | ✓ Hoàn thành | ✓ Hoàn thành | ✓ Hoàn thành | ✓ Hoàn thành | ✗ Chưa làm | 85% | Phòng R&D Sao Vàng | 2026-Q4
172 | KOS Line | KOS | Nhựa ABS Hàn Quốc | ✓ Hoàn thành | ✗ Chưa làm | ✗ Chưa làm | ✓ Hoàn thành | ✓ Hoàn thành | ✓ Hoàn thành | ✓ Hoàn thành | ✗ Chưa làm | 85% | Phòng R&D Sao Vàng | 2026-Q4