## Checklist Nguồn Gốc (CO)
CHECKLIST HỒ SƠ BẮT BUỘC CHỨNG MINH NGUỒN GỐC XUẤT XỨ (C/O)
Mục tiêu: Đảm bảo tính pháp lý liên kết từ phôi nhôm Billet nguyên liệu đến thanh nhôm thành phẩm giao tại công trình.
STT | Giai đoạn | Tên tài liệu / Chứng từ C/O | Bên cung cấp / Ký duyệt | Nội dung kiểm tra kỹ (Tránh bị CĐT từ chối) | Đề xuất thực hiện
1 | Phôi nhôm (Billet) | Giấy chứng nhận xuất xứ phôi (Billet C/O) | Nhà cung cấp phôi nhôm | Mác phôi 6063-T5 nhập khẩu hay nội địa đạt chuẩn, kiểm tra mã đúc (Heat No) khớp hóa đơn. | Yêu cầu cung cấp theo từng đợt đùn
2 | Phôi nhôm (Billet) | Tờ khai hải quan nhập khẩu phôi nhôm | Đơn vị cung cấp phôi | Kiểm tra ngày thông quan và số lượng phôi xem có khớp với kế hoạch chạy của nhà máy đối tác. | Lưu trữ bản sao y công chứng
3 | Phôi nhôm (Billet) | Hóa đơn VAT mua phôi nhôm Billet | Nhà máy đối tác gia công | Xác minh nhà máy mua phôi từ đơn vị chính thống, trùng khớp thời điểm và khối lượng đùn nhôm SV. | Lưu trữ để giải trình khi cần thiết
4 | Liên kết sản xuất (OEM) | Hợp đồng gia công sản xuất OEM | Công ty & Nhà máy gia công | Điều khoản quy định nhà máy nhận gia công đùn nhôm thương hiệu SV Aluminium, được phép che giá trị thương mại. | Đã sẵn sàng (Đã ký kết)
5 | Liên kết sản xuất (OEM) | Hóa đơn VAT dịch vụ gia công / Mua nhôm thanh | Nhà máy đối tác gia công | Tên hàng trên hóa đơn bắt buộc phải ghi chính xác: 'Nhôm thanh định hình SV Aluminium'. | Xuất hóa đơn khớp theo từng đợt hàng
6 | Liên kết sản xuất (OEM) | Hồ sơ năng lực & Chứng chỉ ISO 9001 nhà máy đối tác | Nhà máy đối tác gia công | Chứng minh năng lực sản xuất cơ lý thực tế tại Việt Nam của cơ sở đùn đối tác. | Đã có sẵn bản sao y
7 | Bàn giao nghiệm thu | Giấy chứng nhận xuất xưởng (Factory Certificate) | Nhà máy đối tác gia công | Bản gốc có ký đóng dấu đỏ của nhà máy đối tác, ghi rõ khối lượng nhôm SV Aluminium cấp cho công trình. | Cấp bản gốc theo từng chuyến xe
8 | Bàn giao nghiệm thu | Biên bản bàn giao nhận hàng hóa tại công trình | Công ty, Nhà máy & Vận chuyển | Ký xác nhận 3 bên về số lượng bó nhôm, mác nhôm và màng bảo vệ nguyên vẹn. | Ký trực tiếp tại công trường
9 | Bàn giao nghiệm thu | Màng bảo vệ dán dọc thanh nhôm (Protection Film) | Công ty thiết lập (nhà máy dán) | In sẵn Logo SV Aluminium, thông tin nhà phân phối, mã vạch và mã QR code truy xuất đồng bộ với hồ sơ thầu. | Đã gửi cuộn film cho nhà máy dán

## Checklist Đấu Thầu (HSDT)
CHECKLIST HỒ SƠ BẮT BUỘC KHI ĐẤU THẦU DỰ ÁN LỚN
Mục tiêu: Đầy đủ tính pháp lý và kỹ thuật để chứng minh sự giảm thiểu rủi ro vận hành cho Chủ đầu tư.
STT | Nhóm hồ sơ | Tên tài liệu / Hồ sơ đấu thầu | Bên cung cấp / Ký duyệt | Ý nghĩa giảm thiểu rủi ro cho CĐT (Nội dung thầu) | Tình trạng chuẩn bị
1 | I. Pháp lý DN & Nhà máy | Đăng ký doanh nghiệp + Mã số thuế của Công ty | Công ty (Chủ thương hiệu) | Chứng minh tư cách pháp nhân hợp pháp thực hiện hợp đồng thầu. | Đã có sẵn
2 | I. Pháp lý DN & Nhà máy | Danh mục máy móc thiết bị + ISO 9001 nhà máy đối tác | Nhà máy đối tác gia công | Chứng minh sản phẩm được đùn ép bởi dây chuyền đạt chuẩn quốc tế. | Đã có bản sao y
3 | II. Sở hữu thương hiệu | Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu (hoặc Quyết định đơn) | Cục Sở hữu trí tuệ | Khẳng định nhãn hiệu SV Aluminium được pháp luật bảo hộ, không tranh chấp. | Đã có bản sao y
4 | III. Hồ sơ kỹ thuật | Bản thông số kỹ thuật chi tiết (TDS) cho từng hệ nhôm | Công ty biên soạn | Cung cấp bản vẽ CAD mặt cắt, momen quán tính Ix, Iy để tính toán chịu tải gió. | Đã hoàn thiện
5 | III. Hồ sơ kỹ thuật | Cuốn Catalogue giới thiệu hệ nhôm SV | Công ty biên soạn | Trình bày trực quan về mẫu mã cửa, phương án ghép kính, gioăng và màu sắc. | Đã hoàn thiện
6 | IV. Hồ sơ chất lượng | Giấy chứng nhận hợp quy QCVN 16:2023/BXD | Tổ chức chứng nhận được chỉ định | Bắt buộc theo Luật Xây dựng để được phép nghiệm thu đưa nhôm vào tòa nhà. | Đã đăng ký (OEM liên kết)
7 | IV. Hồ sơ chất lượng | Phiếu kết quả thử nghiệm độc lập (Test Report) | Đơn vị kiểm định (Quatest...) | Bên thứ ba độc lập kiểm chứng độ bền kéo, độ cứng và độ dày màng sơn. | Đã có phiếu test mẫu
8 | V. Hồ sơ màng phủ bảo vệ | Cam kết bảo hành sơn tĩnh điện từ hãng sơn lớn | Hãng bột sơn Jotun / AkzoNobel | Cam kết bảo hành độ bền màu sơn từ 5 - 25 năm trực tiếp cho công trình. | Nhà máy gia công hỗ trợ xin cấp
9 | V. Hồ sơ màng phủ bảo vệ | Chứng chỉ Approved Applicator của nhà máy sơn | Hãng bột sơn cấp cho nhà máy sơn | Chứng minh nhà máy đùn đạt quy trình sơn tiêu chuẩn kỹ thuật của hãng sơn. | Yêu cầu nhà máy cấp bản sao y
10 | VI. Thử nghiệm hệ cửa | Phiếu test tính năng hệ cửa Mock-up hoàn thiện | Phòng Lab chuyên dụng (IBST...) | Kết quả test uốn gió, kín nước, kín khí của toàn bộ hệ cửa (nhôm, kính, gioăng). | Cần thực hiện test mẫu thực tế
11 | VII. Giảm thiểu rủi ro OEM | Cam kết bảo hành liên kết 3 bên (Tripartite) | Công ty, Nhà máy, Hãng bột sơn | Loại bỏ hoàn toàn rủi ro đùn đẩy trách nhiệm bảo hành khi có sự cố bề mặt. | Đang soạn thảo mẫu
12 | VII. Giảm thiểu rủi ro OEM | Quy trình kiểm soát chất lượng liên kết (QA/QC) | Công ty & Nhà máy đối tác | Chứng minh kỹ sư của Công ty trực tiếp kiểm soát quy trình tại xưởng đùn. | Đã ban hành nội bộ
13 | VII. Giảm thiểu rủi ro OEM | Phương án Nhà máy đùn nhôm dự phòng | Công ty thiết lập | Đảm bảo không bị đứt gãy tiến độ giao hàng cho dự án khi nhà máy chính lỗi. | Đã có phương án liên kết phụ